## 概算スライド額計算書
概算スライド額計算書
工事名 | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
工 期 |  | 2025-01-21 |  |  | ～ | 2027-03-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 238700000
スライド額 | 14339600
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 当初単価 | 原金額 | 想定単価 | 新金額 | 備考 | （参考）当初契約 | （参考）出来高数量
道路改良 | 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 2160000 | 2160000
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 1350000 | 1350000
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 5000 | 3000 | -500 | 1500 | 220 | 330000 | 230 | 345000 |  | 1100000 | 660000
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 3000 | 2000 | -200 | 800 | 2250 | 1800000 | 2300 | 1840000 |  | 6750000 | 4500000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 5000 | 3000 | -500 | 1500 | 10500 | 15750000 | 11000 | 16500000 |  | 52500000 | 31500000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 1000 | 18000000 | 1100 | 19800000 |  | 15000000 | 0
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 360 | 6480000 | 400 | 7200000 |  | 5400000 | 0
|  |  | 基層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 1350 | 24300000 | 1500 | 27000000 | 下請（契約変更予定） | 20250000 | 0
|  |  | 表層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 1350 | 24300000 | 1500 | 27000000 | 下請（契約変更予定） | 20250000 | 0
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 7500 | 0 | 1500 | 9000 | 270 | 2430000 | 300 | 2700000 | 下請（契約変更予定） | 2025000 | 0
直接工事費合計 | [10 empty] | 93390000 |  | 102385000 |  | 126785000 | 40170000
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9339000 |  | 10238500 |  | 12678500 | 4017000
純工事費 |  | 直接工事費+共通仮設費 | [8 empty] | 102729000 |  | 112623500 |  | 139463500 | 44187000
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30818700 |  | 33787050 |  | 41839050 | 13256100
工事原価 |  | 純工事費+現場管理費 | [8 empty] | 133547700 |  | 146410550 |  | 181302550 | 57443100
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26702300 |  | 29279450 |  | 35697450 | 10556900
工事価格 |  | 工事原価+一般管理費 | [7 empty] | P1(税抜)= | 160250000 | P2(税抜)= | 175690000 |  | 217000000 | 68000000
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 175690000 |  | ①
P1(税抜) |  | 160250000 |  | ②
P1(税抜)×1.5% |  | 2403750 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 13036000 |  | ①－②－③ |  | 千円未満切捨
消費税相当額 |  | 1303600
スライド額(税込) |  | 14339600
②
①
青色セルの工事情報を入力し、工事費目の入力と残工事数量・スライド額（概算）の積算を行います。（必要に応じて行を追加し、漏れのないように積算してください）
積算後は、この「概算スライド額計算書」と別シート「様式１－３ 概算スライド額調書」を、「様式１－１ 請負代金額変更請求書」に添付してください。
増額スライドの場合には、請負代金額と一致するように入力してください。
増額スライド
イメージ図
契約日
出 来 高
請 負 額
残 工 事
（変動前残工事額②）
③＝②×１．５％
基準日
工期末
スライド額
残工期２か月以上
請求日
１４日以内
残工事に対する変動（①－②）
①
１２か月以上
この計算例は、請負代金額ベースで算出しています。
下請企業による施工部分について、下請契約を変更する必要がある場合は、スライドの対象となります。
変更契約は完了していないが基準日時点で変更契約の対象となっている数量もスライドの対象になります。
Note on H37: 端数処理の単位は適宜調整してください。

## 様式１－3 概算スライド額調書
概算スライド額調書
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
契約日 |  | 2025-01-21
工 期 |  |  | 2025-01-21 | ～ | 2027-03-31 | まで
請負代金額 |  | 238700000
出来高金額 |  | 74800000
変動前残工事金額 （p1） |  | 176275000
変動後残工事金額 （p2） |  | 193259000
○変更請求概算額が増額の場合（税込み）【自動計算】
＝ | p2 | － | p1 | －（ | p1 | ×15/1000）
＝ | 193259000 | － | 176275000 | －（ | 176275000 | ×15/1000）
＝ | 14339875 | 円
ｐ１: 変動前残工事金額（税込み） （請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
ｐ２：変動後残工事金額（税込） （変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した（ｐ１）に相当する額）
○変更請求概算額が減額の場合（税込み）
＝ | p2 | － | p1 | ＋（ | p1 | ×15/1000）
＝ |  | － |  | ＋（ |  | ×15/1000）
＝ |  | 円
ｐ１: 変動前残工事金額（税込み） （請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
ｐ２：変動後残工事金額（税込） （変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した（ｐ１）に相当する額）
※出来高率、出来高金額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。 ただし、精査の結果これらを変更することがある。
「概算スライド額計算書」から情報が差し込まれますが、行挿入などで正しい金額が反映されない場合は直接修正してください。

## 数量総括表
数量総括表
工事名 | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
工 期 |  | 2025-01-21 |  |  | ～ | 2027-03-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 238700000
スライド額 | 14339600
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 備考
道路改良 | 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 8000 | 8000 | 0 | 0
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 5000 | 5000 | 0 | 0
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 5000 | 3000 | -500 | 1500
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 3000 | 2000 | -200 | 800
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 5000 | 3000 | -500 | 1500
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000
|  |  | 基層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 下請（契約変更予定）
|  |  | 表層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 下請（契約変更予定）
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 7500 | 0 | 1500 | 9000 | 下請（契約変更予定）
直接工事費合計
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
純工事費 |  | 直接工事費+共通仮設費
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事原価 |  | 純工事費+現場管理費
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事価格 |  | 工事原価+一般管理費
変更契約は完了していないが基準日時点
で変更契約の対象となっている数量も
スライドの対象になります。
変更契約は完了していないが基準日時点
で変更契約の対象となっている数量も
スライドの対象になります。

## スライド額内訳書
スライド額内訳書
工事名 | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
工 期 |  | 2025-01-21 |  |  | ～ | 2027-03-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 238700000
出来高金額 | 65466731.2772
P1(税込) | 173233268.7228
P2(税込) | 189918494.6802
スライド額 | 14086600
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額 | 備考
道路改良 | 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 5000 | 3000 | -500 | 1500 | 220 | 330000 | 230 | 345000
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 3000 | 2000 | -200 | 800 | 2250 | 1800000 | 2300 | 1840000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 5000 | 3000 | -500 | 1500 | 10500 | 15750000 | 11000 | 16500000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 1000 | 18000000 | 1100 | 19800000
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 360 | 6480000 | 400 | 7200000
|  |  | 基層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 1350 | 24300000 | 1500 | 27000000
|  |  | 表層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 1350 | 24300000 | 1500 | 27000000
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 7500 | 0 | 1500 | 9000 | 270 | 2430000 | 300 | 2700000
直接工事費合計 | [10 empty] | 93390000 |  | 102385000
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 9339000 |  | 10238500
純工事費 |  | 直接工事費+共通仮設費 | [8 empty] | 102729000 |  | 112623500
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 30818700 |  | 33787050
工事原価 |  | 純工事費+現場管理費 | [8 empty] | 133547700 |  | 146410550
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 26709540 |  | 29282110
工事価格 |  | 工事原価+一般管理費 | [8 empty] | 160257240 |  | 175692660
|  | 落札率 | [8 empty] | 98.27% |  | 98.27%
|  | 工事価格×落札率 | [7 empty] | P1(税抜)= | 157484789.748 | P2(税抜)= | 172653176.982
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 172653176.982 |  | ①
P1(税抜) |  | 157484789.748 |  | ②
P1(税抜)×1.5% |  | 2362271 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 12806000 |  | ①－②－③ |  | 千円未満切捨
消費税相当額 |  | 1280600
スライド額(税込) |  | 14086600
②
①
Note on H40: 端数処理の単位は適宜調整してください。