## 概算スライド額計算書
概算スライド額計算書
工事名 | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
工 期 |  | 2026-01-21 |  |  | ～ | 2027-03-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 23870000
スライド額 | 1540000
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 当初単価 | 原金額 | 想定単価 | 新金額 | 備考 | （参考）当初契約 | （参考）出来高数量
道路改良 | 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 216000 | 216000
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0 |  | 135000 | 135000
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 500 | 300 | -50 | 150 | 220 | 33000 | 230 | 34500 |  | 110000 | 66000
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 300 | 200 | -20 | 80 | 2250 | 180000 | 2300 | 184000 |  | 675000 | 450000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 500 | 300 | -50 | 150 | 10500 | 1575000 | 11000 | 1650000 |  | 5250000 | 3150000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1000 | 1800000 | 1100 | 1980000 |  | 1500000 | 0
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 360 | 648000 | 400 | 720000 |  | 540000 | 0
|  |  | 基層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000 | 下請（契約変更予定） | 2025000 | 0
|  |  | 表層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000 | 下請（契約変更予定） | 2025000 | 0
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 750 | 0 | 150 | 900 | 270 | 243000 | 300 | 270000 | 下請（契約変更予定） | 202500 | 0
直接工事費合計 | [10 empty] | 9339000 |  | 10238500 |  | 12678500 | 4017000
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 933900 |  | 1023850 |  | 1267850 | 401700
純工事費 |  | 直接工事費+共通仮設費 | [8 empty] | 10272900 |  | 11262350 |  | 13946350 | 4418700
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3081870 |  | 3378700 |  | 4183900 | 1325610
工事原価 |  | 純工事費+現場管理費 | [8 empty] | 13354770 |  | 14641050 |  | 18130250 | 5744310
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2645230 |  | 2918950 |  | 3569750 | 1148690
工事価格 |  | 工事原価+一般管理費 | [7 empty] | P1(税抜)= | 16000000 | P2(税抜)= | 17560000 |  | 21700000 | 6893000
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 17560000 |  | ①
P1(税抜) |  | 16000000 |  | ②
P1(税抜)×1% |  | 160000 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 1400000 |  | ①－②－③ |  | 千円未満切捨
消費税相当額 |  | 140000
スライド額(税込) |  | 1540000
契約日
出 来 高
請 負 額
残 工 事
（変動前残工事額 ② ）
③＝②×１％
基準日
工期末
スライド額
残工期２か月以上
残工事に対する変動（①－②）
①
増額スライド
イメージ図
②
①
青色セルの工事情報を入力し、工事費目の入力と残工事数量・スライド額（概算）の積算を行います。（必要に応じて行を追加し、漏れのないように積算してください）
積算後は、この「概算スライド額計算書」と別シート「様式１－３ 概算スライド額調書」を、「様式１－１ 請負代金額変更請求書」に添付してください。
増額スライドの場合には、請負代金額と一致するように入力してください。
下請企業による施工部分について、下請契約を変更する必要がある場合は、スライドの対象となります。
この計算例は、請負代金額ベースで算出しています。
変更契約は完了していないが基準日時点で変更契約の対象となっている数量もスライドの対象になります。
Note on H36: 端数処理の単位は適宜調整してください。

## 様式１－3 概算スライド額調書
概算スライド額調書
工事名 |  | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 |  | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
契約日 |  | 2026-01-21
工 期 |  |  | 2026-01-21 | ～ | 2027-03-31 | まで
請負代金額 |  | 23870000
出来高金額 |  | 7582300
変動前残工事金額 （p1） |  | 17600000
変動後残工事金額 （p2） |  | 19316000
○変更請求概算額が増額の場合（税込み）【自動計算】
＝ | p2 | － | p1 | －（ | p1 | ×1/100）
＝ | 19316000 | － | 17600000 | －（ | 17600000 | ×1/100）
＝ | 1540000 | 円
ｐ１: 変動前残工事金額（税込み） （請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
ｐ２：変動後残工事金額（税込） （変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した（ｐ１）に相当する額）
○変更請求概算額が減額の場合（税込み）
＝ | p2 | － | p1 | ＋（ | p1 | ×1/100）
＝ |  | － |  | ＋（ |  | ×1/100）
＝ |  | 円
ｐ１: 変動前残工事金額（税込み） （請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
ｐ２：変動後残工事金額（税込） （変動後(基準日)の賃金又は物価等を基礎として算出した（ｐ１）に相当する額）
※出来高率、出来高金額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。 ただし、精査の結果これらを変更することがある。
「概算スライド額計算書」から情報が差し込まれますが、行挿入などで正しい金額が反映されない場合は直接修正してください。

## 数量総括表
数量総括表
工事名 | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
工 期 |  | 2026-01-21 |  |  | ～ | 2027-03-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 23870000
スライド額 | 1540000
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 備考
道路改良 | 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 800 | 800 | 0 | 0
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 500 | 500 | 0 | 0
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 500 | 300 | -50 | 150
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 300 | 200 | -20 | 80
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 500 | 300 | -50 | 150
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800
|  |  | 基層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 下請（契約変更予定）
|  |  | 表層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 下請（契約変更予定）
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 750 | 0 | 150 | 900 | 下請（契約変更予定）
直接工事費合計
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
純工事費 |  | 直接工事費+共通仮設費
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事原価 |  | 純工事費+現場管理費
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事価格 |  | 工事原価+一般管理費
下請企業による施工部分について、
下請契約を変更する予定の場合は、
「下請（契約変更予定）」を記載してください。
変更契約は完了していないが基準日時点
で変更契約の対象となっている数量も
スライドの対象になります。

## スライド額内訳書
スライド額内訳書
工事名 | ○○○○○○○○○○工事
工事場所 | 上尾市□□地内／△△△△△ 外○箇所
工 期 |  | 2026-01-21 |  |  | ～ | 2027-03-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 23870000
出来高金額 | 6710000
P1(税込) | 17160000
P2(税込) | 18833100
スライド額 | 1501500
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額 | 備考
道路改良 | 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 800 | 800 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 270 | 0 | 280 | 0
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 500 | 300 | -50 | 150 | 220 | 33000 | 230 | 34500
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 300 | 200 | -20 | 80 | 2250 | 180000 | 2300 | 184000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 500 | 300 | -50 | 150 | 10500 | 1575000 | 11000 | 1650000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1000 | 1800000 | 1100 | 1980000
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 360 | 648000 | 400 | 720000
|  |  | 基層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000
|  |  | 表層 |  | m2 | 1500 | 0 | 300 | 1800 | 1350 | 2430000 | 1500 | 2700000
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 750 | 0 | 150 | 900 | 270 | 243000 | 300 | 270000
直接工事費合計 | [10 empty] | 9339000 |  | 10238500
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 933900 |  | 1023850
純工事費 |  | 直接工事費+共通仮設費 | [8 empty] | 10272900 |  | 11262350
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3081870 |  | 3378700
工事原価 |  | 純工事費+現場管理費 | [8 empty] | 13354770 |  | 14641050
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2645230 |  | 2918950
工事価格 |  | 工事原価+一般管理費 | [8 empty] | 16000000 |  | 17560000
|  | 落札率 | [8 empty] | 97.5% |  | 97.5%
|  | 工事価格×落札率 | [7 empty] | P1(税抜)= | 15600000 | P2(税抜)= | 17121000
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 17121000 |  | ①
P1(税抜) |  | 15600000 |  | ②
P1(税抜)×1% |  | 156000 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 1365000 |  | ①－②－③ |  | 千円未満切捨
消費税相当額 |  | 136500
スライド額(税込) |  | 1501500
②
①
Note on H40: 端数処理の単位は適宜調整してください。