## 様式１-１
様式1-1
別紙
請負代金額変更請求額概算計算書 | [10 empty] | ① 請負代金額（消費税額含む）
発注者 | [10 empty] | ② 設計書金額（消費税相当額含む）
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む）
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③
[6 empty] | 受注者 |  |  |  |  | ⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額）
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮）
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | ⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮）
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮）
上尾市工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。 | [10 empty] | ⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧
| 工 事 名 | [9 empty] | 単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | ＝
記
品目(各材料) | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
※必要に応じて、行を追加してください。
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 計算様式
【単品スライド計算様式】
| 設計額 |  |  | 請負代金額 |  |  | 落札率（k） | #DIV/0! | 部分払 相当額 |  |  | 1％相当額 | 0
≪スライド対象判定表≫
| 主要材料 | 品目 （各材料） | 規格 | 設計数量 | 対象数量 | 価格変動前 の単価 | 価格変動前 の金額(税込) | 価格変動後 の単価(税抜) | 対象数量×価格変動後 の単価(税込) | 落札率考慮 | 購入金額 （税込） | 価格変動後 の金額(税込) | 変動額 | 判定
|  |  |  | （D0） | （D） | （p） | （M当初） | （p'） | （M変更０） | （M変更k） | （P'） | （M変更） | （S0）
|  |  |  | D0 | D | p | D*p*k* (1+消費税率) | p' | D*p'* (1+消費税率) | M変更０*k | P* (1+消費税率) | M変更k or P' | M変更－M当初
| 鋼材類 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| 燃料油 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| その他の品目 ① |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| その他の品目 ② |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| その他の品目 ③ |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | 合計 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | 0 |  | #DIV/0!
| スライド額 | #DIV/0! | ＋ | #DIV/0! | ＋ | #DIV/0! | － | #DIV/0! |  | #DIV/0! | － | 0 | #DIV/0!
※ 必要に応じて、行、列（関数）を追加してご使用ください。 ※ 計算様式は、スライド請求を検討する際の参考としてください。 なお、実際のスライド請求にあたっては、発注者と協議を行ってください。 ※ 計算方法等に疑義がある場合は、発注者又は契約検査課にお問い合わせください。
≪数量・単価記入表≫
| 主要材料 | 品目 （各材料） | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | ●●年4月 |  | ●●年5月 |  | ●●年6月 |  | ●●年7月 |  | ●●年8月 |  | ●●年9月 |  | ●●年10月 |  | ●●年11月 |  | ●●年12月 |  | ●●年1月 |  | ●●年2月 |  | ●●年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入金額（P）
| 鋼材類 | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 各材料 | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入価格
| 燃料油 | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 各材料 | 規格 | 対象数量 | 設計単価 | R3年4月 |  | R3年5月 |  | R3年6月 |  | R3年7月 |  | R3年8月 |  | R3年9月 |  | R3年10月 |  | R3年11月 |  | R3年12月 |  | R4年1月 |  | R4年2月 |  | R4年3月 |  | 変動後の単価 （p'）
[6 empty] | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価 | 上段：数量 | 実勢単価
[6 empty] | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 下段：比率 | 購入単価 | 購入価格
| その他の品目 ① | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
| その他の品目 ② | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
| その他の品目 ③ | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0 | 0
0
※必要に応じて、行、列（関数）を追加してご使用ください。
表中の 色付きセルに記入してください。