## 様式－５
様式－５
（別 添）
上尾市工事請負契約約款第２６条第５項の対象材料内訳表
材 料 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式－５－１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） | 0 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
工 期 | 自） 年 月 日
至） 年 月 日
スライド金額（Ｓ） | 0 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
うち取引に係る 消費税及び 地方消費税の額 | 0 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算

## 様式－５－１別添
様式－５－１
＜別 添＞
に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む）
②部分払認定出来高金額 （消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む） |  |  | 0 |  |  | 自動計算
④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑥（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税相当額含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝｛（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×1/100｝
| ＝④＋⑤＋⑥－③×1/100 |  | ＝ | 0 |  | 自動計算
Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 ＝｛ｐ１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２
＋……＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×110/100
Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 ＝｛ｐ’１×Ｄ１＋ｐ’２×Ｄ２
＋……＋ｐ’ｍ×Ｄｍ｝×ｋ×110/100
| Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 | ：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
| Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 | ：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
ｐ ：設計時点における各対象材料の単価
ｐ’：価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
Ｐ ：請負代金額
２）スライド額（Ｓ’）＝スライド額（Ｓ）×100/110 ＝ |  |  |  | 0 |  | 自動計算
（万円未満切捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ’）×0.1 ＝ |  |  |  | 0 |  | 自動計算
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額＝ |  |  |  | 0 |  | 自動計算